## Sheet1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตราฐานทุกหมู่บ้าน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตราฐานทั้งตำบล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนน | - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง | 615000 | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 เม.ย.
| คสล.สายชอยรวมญาติ | 3 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.15
เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประ
ชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
2 | โครงการปรับปรุงถนนสาย | - ปรับปรุงขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว | 452000 | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2551 พ.ค. to พ.ศ.2551 ก.ค.
| เหมืองน้ำ | 700 เมตร ปรับปรุงโดยใช้ลูกรังยก
ระดับจำนวนไม่น้อยกว่า 560 ลบ.
ม. และปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก
จำนวนไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3
จำนวน 1 จุด ø 1 X 1 เมตร รวม
24 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตราฐานทุกหมู่บ้าน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตราฐานทั้งตำบล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการก่อสร้างถนน | - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง | 400000 | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2551 พ.ค. to พ.ศ.2551 ก.ค.
| คสล. สายทางเข้า บ้าน - | 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15
| หนองเกาะเสือ ( ตอนที่ 3 ) | เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประ
ชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4 | โครงการปรับปรุงถนนสาย | - ปรับปรุงขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว | 400700 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 เม.ย.
| ทางเข้าบ้านนายเสนอ | 1,030 เมตร โดยใช้ลูกรังยกระดับ
| โยมา | จำนวนไม่น้อยกว่า 740 ลบ.ม และ
ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุกจำนวน
ไม่น้อยกว่า 412 ลบ.ม.พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตราฐานทุกหมู่บ้าน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตราฐานทั้งตำบล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้างถนน | - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง | 427000 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 เม.ย.
| คสล. สายสามแยกหมูย่าง | 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15
เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุก
ข้างละ 1 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประ
ชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
6 | โครงการถมหลุมบ่อถนน | - ถมหลุมบ่อขนาดกว้าง 4 เมตร | 96000 | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2551 ม.ค.
| สายทางเข้าบ้านนาย | ยาว 900 เมตร โดยใช้หินคลุกจำ
| สะอาด คุรุจอก - เขต ม.4 | นวนไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.
7 | โครงการถมหลุมบ่อถนน | - ถมหลุมบ่อขนาดกว้าง 4 เมตร | 72000 | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2551 ก.พ.
| สายทางเข้าบ้านนายอ้วน | ยาว 560 เมตร โดยใช้หินคลุกจำ
| คุระเอียด | นวนไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตราฐานทุกหมู่บ้าน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตราฐานทั้งตำบล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการก่อสร้างถนน | - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง | 400000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2551 พ.ค. to พ.ศ.2551 ก.ค.
| คสล. สายทางเข้าบ้านนาย | 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15
| เผียน รักดี | เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประ
ชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
9 | โครงการปรับปรุงถนนสาย | - ปรับปรุงขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว | 428500 | หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2551 พ.ค. to พ.ศ.2551 ก.ค.
| เหมืองน้ำ | 1,000เมตรปรับปรุงโดยใช้ลูกรังยก
ระดับจำนวนไม่น้อยกว่า 450 ลบ.
ม. และปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก
จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3
จำนวน 1 จุด ø 1 X 1 เมตร รวม
24 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตราฐานทุกหมู่บ้าน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตราฐานทั้งตำบล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการปรับปรุงถนนสาย | - ปรับปรุงขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว | 28800 | หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2551 มี.ค.
| ทางเข้าบ้านนายเสถียร | 130 เมตร โดยใช้หินคลุก ถม จำ
| เชิญทอง | นวนไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
11 | โครงการก่อสร้างถนน | - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง | 400000 | หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 เม.ย.
| คสล. สายทางเข้าบ้านนาย | 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15
| สำรอง ทองจูด | เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประ
ชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

## Sheet2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงาน ยกระดับรายได้ของประชาชน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ การจ้างงานในชุมชนให้กับประชาชน/กลุ่มสตรี
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกองทุนส่งเสริม | - อุดหนุนโครงการกองทุนส่ง | 60000 | หมู่ที่ 1 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ก.พ. to พ.ศ.2551 พ.ค.
| อาชีพ | เสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
2 | โครงการกองทุนส่งเสริม | - อุดหนุนโครงการกองทุนส่ง | 60000 | หมู่ที่ 2 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ก.พ. to พ.ศ.2551 พ.ค.
| อาชีพ | เสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
3 | โครงการกองทุนส่งเสริม | - อุดหนุนโครงการกองทุนส่ง | 60000 | หมู่ที่ 3 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ก.พ. to พ.ศ.2551 พ.ค.
| อาชีพ | เสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
4 | โครงการกลุ่มปลูกพริก | - อุดหนุนกลุ่มปลูกพริก เพื่อเป็น | 60000 | หมู่ที่ 5 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ก.พ. to พ.ศ.2551 พ.ค.
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
ของกลุ่ม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงาน ยกระดับรายได้ของประชาชน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ การจ้างงานในชุมชนให้กับประชาชน/กลุ่มสตรี
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการกองทุนส่งเสริม | - อุดหนุนโครงการกองทุนส่ง | 60000 | หมู่ที่ 6 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ก.พ. to พ.ศ.2551 พ.ค.
| อาชีพ | เสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
6 | โครงการกองทุนส่งเสริม | - อุดหนุนโครงการกองทุนส่ง | 60000 | หมู่ที่ 7 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ก.พ. to พ.ศ.2551 พ.ค.
| อาชีพ | เสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
7 | โครงการกองทุนส่งเสริม | - อุดหนุนโครงการกองทุนส่ง | 60000 | หมู่ที่ 8 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ก.พ. to พ.ศ.2551 พ.ค.
| อาชีพ | เสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงาน ยกระดับรายได้ของประชาชน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ การจ้างงานในชุมชนให้กับประชาชน/กลุ่มสตรี
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการสนับสนุนวัสดุ | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ดังต่อไป | 100000 | หมู่ที่ 4 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 มี.ค.
| อุปกรณ์ เครื่องมือใน การ | นี้มอบให้กลุ่มเกษตรกร
| ประกอบอาชีพ | - จัดซื้อรถไถนาเดินตามจำนวน
1 คัน พร้อมอุปกรณ์
- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
จำนวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน
2 เครื่อง

## Sheet3
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการบริการทางด้านสาธารณะสุขให้ทั่วถึง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพ | - อุดหนุนสถานีอนามัยบางไทร | 12000 | ม.1,2,3,4 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 มี.ค.
| ประชาชน | นนท์ในการจัดทำโครงการ ส่ง
เสริมสุขภาพโรคเบาหวาน - ความ
ดันโลหิตสูง
|  | - อุดหนุนสถานีอนามัยบ้านใหม่ | 12000 | ม.5,6,7,8 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 มี.ค.
บนในการจัดทำโครงการส่งเสริม
สุขภาพโรคเบาหวาน - ความดัน
โลหิตสูง
2 | โครงการสาธารณะสุขมูล | - สนับสนุนงบประมาณให้ อสม. | 80000 | หมู่ที่ 1-8 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 ก.พ.
| ฐานระดับหมู่บ้าน | เพื่อดำเนินงานพัฒนางาน -
สาธาณะสุขมูลฐาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา วัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก | - จัดซื้อวัสดุทางการศึกษามอบให้ | 20000 | โรงเรียน | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค.
| แห่งชาติ | แก่โรงเรียนจำนวน 3 โรง และ |  | ศพด.
ศพด. ในเขตพื้นที่ อบต.
2 | โครงการจัดซื้อวัสดุทางการ | - จัดซื้อวัสดุทางการศึกษามอบให้ | 4875 | ศพด. | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
| ศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศพด. วัดสุวรรณภูมิวิหาร
3 | โครงการอาหารกลางวัน | - อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคุระ | 169200 | ร.ร.วัดบาง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ. 2550 พ.ย.
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอา- |  | คุระ
หารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
|  | - อุดหนุนโรงเรียนวัดเทพสิทธา- | 28000 | ร.ร.วัดเทพ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ. 2550 พ.ย.
|  | ราม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครง |  | สิทธาราม
การอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา วัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | - อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านใหม่- | 84000 | ร.ร.วัดบ้าน | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ. 2550 พ.ย.
|  | บน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ |  | ใหม่บน
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
|  | - อุดหนุน ศพด. วัดสุวรรณภูมิ- | 50000 | ศพด.วัดสุ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ. 2550 พ.ย.
|  | วิหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครง- |  | วรรณภูมิวิ
|  | การอาหารกลางวันให้แก่เด็ก |  | หาร
นักเรียน
4 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม | - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 134640 | ร.ร.วัดบาง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
| (นม) | โรงเรียนวัดบางคุระ |  | คุระ
|  | - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 9240 | ร.ร.วัดเทพ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
|  | โรงเรียนวัดเทพสิทธาราม |  | สิทธาราม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา วัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 42240 | ร.ร.วัดบ้าน | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
|  | โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน |  | ใหม่บน
|  | - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 35000 | ศพด.วัดสุ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
|  | ศพด. วัดสุวรรณภูมิวิหาร |  | วรรณภูมิวิ
หาร
5 | โครงการส่งเรือยาวเข้าร่วม | - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง | 30000 | อ.ปากพนัง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค.
| แข่งขัน | เรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันที่
อำเภอปากพนัง
6 | โครงการจัดกิจกรรมทาง | - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | 5000 | อ.ปากพนัง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ส.ค.
| ศาสนา | ปากพนังในการจัดงานประเพณี
เดือนสิบ (ยกหมรับ)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา วัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | 5000 | อ.ปากพนัง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 มี.ค.
ปากพนัง ในการจัดงานประเพณี
มาฆบูชา (แห่ผ้าขึ้นธาตุ)
7 | โครงการจัดงานประเพณี | - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี | 100000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ธ.ค.; พ.ศ.2551 เม.ย.; พ.ศ.2551 ก.ค. to พ.ศ.2551 ส.ค.
| วัฒนธรรมท้องถิ่น | ศาสนพิธี ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ
เช่น สงกรานต์ ฯลฯ
8 | โครงการซ่อมแซมอาคาร | - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด. | 35700 | ศพด. | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | วัดสุวรรณภูมิวิหาร
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | - สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้ | 150000 | - | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ก.ค. to พ.ศ.2551 ส.ค.
| ของโรงเรียน | จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
เยาวชน ประชาชน
|  | - อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคุระ | 20000 | ร.ร.วัดบาง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 มิ.ย. to พ.ศ.2551 ก.ค.
|  | เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา- |  | คุระ
กรีฑาของนักเรียน
|  | - อุดหนุนโรงเรียนวัดเทพสิทธา- | 5000 | ร.ร.วัดเทพ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 มิ.ย. to พ.ศ.2551 ก.ค.
|  | ราม เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน |  | สิทธาราม
กีฬา - กรีฑาของนักเรียน
|  | - อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านใหม่- | 10000 | ร.ร.วัดบ้าน | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 มิ.ย. to พ.ศ.2551 ก.ค.
|  | บน เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน |  | ใหม่บน
กีฬา - กรีฑาของนักเรียน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้า | - สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้ | 50000 | - | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
| ร่วมการแข่งขัน | จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกับส่วนราชการอื่น
3 | โครงการแข่งขันกีฬา | - สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำ | 5000 | อ.ปากพนัง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ส.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
| ปกครอง - ท้องถิ่น | การปกครองอำเภอปากพนังจัด
แข่งขันกีฬาปกครอง - ท้องถิ่น
4 | โครงการส่งเสริมความเข้ม | - อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชน | 9750 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 มี.ค.
| แข็งของชุมชนและเฝ้าระ- | อำเภอปากพนัง ในการจัดเก็บข้อ- |  |  | พช.ปากพนัง
| วังยาเสพติด | มูล จปฐ. ตำบลบ้านใหม่
|  | - จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเป็น | 200000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรร-
เทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในกรณีเกิดสาธารณะภัย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | - จัดตั้งศูนย์ป้องกันและต่อต้าน | 30000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
ยาเสพติด
5 | โครงการศูนย์พัฒนา- | - จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวใน | 10000 | ต. บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ก.พ. to พ.ศ.2551 เม.ย.
| ครอบครัวในชุมชน | ชุมชน จำนวน 1 ศูนย์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4 สนับสนุนการจัดสวัสดิการภาคประชาชน การสังคมสงเคราะห์และการแข้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสังคมสงเคราะห์ | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 240000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
จำนวน 40 คนๆละ 500 บาท
(งบ อบต.)
|  | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 696000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ธ.ค.; พ.ศ.2551 มี.ค.; พ.ศ.2551 มิ.ย.; พ.ศ.2551 ก.ย.
จำนวน 116 คนๆละ 500 บาท
( จังหวัด )
|  | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 42000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
จำนวน 7 คนๆ ละ 500 บาท
|  | - จัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านให้ผู้ยาก | 190000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
จน จำนวน 38 รายๆละ 5,000 บาท
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 กำจัด ป้องกันโรคจากปศุสัตว์และการแพร่ระบาด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน | - จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ เช่น วัคซีน | 110000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
| โรคจากปศุสัตว์ | โค กระบือ วัคซีนพิษสุนัขบ้า
ยาคุมกำเนิดสุนัข แมว
2 | โครงการกำจัดแหล่งเพาะ | - จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 90000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 มี.ค.
| พันธุ์ยุงและแมลง | จำนวน 1 เครื่อง พร้อมผลิตภัณฑ์
เคมี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6 สนับสนุน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดต่อและยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์และป้อง- | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ | 10000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 พ.ย. to พ.ศ.2551 ก.ย.
| กันโรคติดต่อ | และป้องกันโรคติดต่อ
2 | โครงการรณรงค์และป้อง- | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ | 20000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 พ.ย. to พ.ศ.2551 ก.ย.
| กันยาเสพติด | และต่อต้านยาเสพติด
|  | - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | 17000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ม.ค. to พ.ศ.2551 มี.ค.
|  | ปากพนัง จัดทำโครงการรักษา |  |  | ปกครอง อ.
|  | ความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวัง |  |  | ปากพนัง
ยาเสพติด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาแหล่งน้ำ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาดและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำใหม่ให้เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภคตลอดปี
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างระบบ- | - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | 1500000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2550 พ.ย. to พ.ศ. 2550 ธ.ค.
| ประปาหมู่บ้าน | แบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 1
| ( อุดหนุนเฉพาะกิจ ) | ลูก ( ตามแบบของกรมทรัพยากร
น้ำ / การประปานครหลวง )

## Sheet4
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารงานทั่วไป การเมืองการปกครองและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพ- | - สำนักปลัดฯ |  | - | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
| ของบุคลากร | จัดส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ |  |  | ส่วนการคลัง
|  | พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมการอบ |  |  | ส่วนโยธา
รม/สัมมนา
|  | - ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน | 50000
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 30000
- ส่วนการคลัง | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
จัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วม
การอบรม/สัมมนา
|  | - ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน | 50000
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 20000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารงานทั่วไป การเมืองการปกครองและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
จัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วม
การอบรม/สัมมนา
|  | - ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน | 30000
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 20000
2 | โครงการศึกษาต่อของ- | - เพื่อเป็นเงินทุนศึกษาต่อปริญญา | 40000 | - | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 เม.ย. to พ.ศ.2551 พ.ค.; พ.ศ.2551 ก.ย.
| บุคลากร | ตรี - โท ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล
3 | โครงการจัดอบรม | - จัดฝึกอบรมต่างๆเพื่อให้ความรู้ | 50000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 เม.ย. to พ.ศ.2551 มิ.ย.
แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ในเขต
พื้นที่
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาเครื่องใช้สำนักงาน อาคารสถานที่ และองค์กรให้ทันสมัย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์- | - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำ |  | ที่ทำการ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
| เครื่องใช้สำนักงาน | สำนักงาน |  | อบต. | ส่วนการคลัง
|  | - สำนักปลัดฯ | 10000 |  | ส่วนโยธา
|  | - ส่วนการคลัง | 20000
|  | - ส่วนโยธา | 10000
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
|  | - สำนักปลัดฯ | 30000
|  | - ส่วนการคลัง | 30000
|  | - ส่วนโยธา | 10000
|  | -จัดซื้อเก้าอี้สำหรับประชุมจำนวน | 33000 | bar: พ.ศ. 2550 ธ.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
50 ตัว
2 | โครงการก่อสร้างแท่นรอง | - ก่อสร้างแท่นรองรับน้ำฝน ณ ที่ | 50000 | ที่ทำการ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 พ.ค. to พ.ศ.2551 ก.ค.
| รับน้ำฝน | ทำการ อบต. (รายละเอียดตามแบบ |  | อบต.
แปลน อบต.บ้านใหม่)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การบริการประชาชนและการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการให้บริการประชา- | - ให้บริการโทรคมนาคม - | 30000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
| ชน | อินเตอร์เน็ต ( ฟรี ) วันเวลาราชการ
และวันเสาร์
|  | - อุดหนุน อบต.หูหล่อง ในการ | 10000 | ต.หูล่อง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2551 ก.พ. to พ.ศ.2551 เม.ย.
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
|  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผย- | 20000 | ต.บ้านใหม่ | ส่วนการคลัง | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
แพร่ข่าวสารของ อบต.(ส่วนการ-
คลัง)
|  | - จัดซื้อของรางวัลให้แก่ผู้ที่มาชำ- | 5000 | ต.บ้านใหม่ | ส่วนการคลัง | bar: พ.ศ. 2550 พ.ย. to พ.ศ. 2550 ธ.ค.
ระภาษีภายในระยะเวลาที่ อบต.
กำหนด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การบริการประชาชนและการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2550 ต.ค.: พ.ศ. 2550; พ.ศ.2551 ม.ค.: พ.ศ.2551
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผย- | 30000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
แพร่ข่าวสารของ อบต.(สำนักปลัด)
|  | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 60000 | - | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2550 ต.ค. to พ.ศ.2551 ก.ย.
สำหรับรถยนต์ จักรยานยนต์
ในการติดต่อราชการและบริการ
ประชาชน

## Sheet5
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้ | 11 | 23.91 | 3720000 | 40.7 | ส่วนโยธา
มาตรฐานทั้งตำบล
แนวทางที่ 2 ประสานงานขอขยายเขตระบบไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง | - | - | - | - | -
แนวทางที่ 3 ประสานงานขอติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล | - | - | - | - | -
รวม | 11 | 23.91 | 3720000 | 40.7 | -
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ การจ้างงานในชุมชนให้กับ | 8 | 17.39 | 520000 | 5.69 | สำนักปลัดฯ
ประชาชน/กลุ่มสตรี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์ ระบบเศรษฐกิจของชุมชน | - | - | - | - | -
รวม | 8 | 17.39 | 520000 | 5.69 | -
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการบริการทาง | 2 | 4.35 | 104000 | 1.138 | สำนักปลัดฯ
ด้านสาธารณะสุขให้ทั่วถึง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา | 8 | 17.39 | 752895 | 8.2387 | สำนักปลัดฯ
วัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 10.87 | 489750 | 5.3592 | สำนักปลัดฯ
แนวทางที่ 4 สนับสนุนการจัดสวัสดิการภาคประชาชน การสังคมสงเคราะห์และการ | 1 | 2.17 | 1168000 | 12.7811 | สำนักปลัดฯ
แก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน
แนวทางที่ 5 กำจัด ป้องกันโรคจากปศุสัตว์และการแพร่ระบาด | 2 | 4.35 | 200000 | 2.1886 | สำนักปลัดฯ
แนวทางที่ 6 สนับสนุน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ | 2 | 4.34 | 47000 | 0.51431 | สำนักปลัดฯ
ป้องกันโรคติดต่อและยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในชุมชน
รวม | 20 | 43.48 | 2761645 | 30.22 | -
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำใหม่ให้เพียงพอสำหรับการอุปโภค - | 1 | 2.17 | 1500000 | 16.41 | ส่วนโยธา
บริโภคตลอดปี
แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง
รวม | 1 | 2.17 | 1500000 | 16.41 | -
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารงานทั่วไป การเมือง การปกครองและเพิ่มศักยภาพของ | 3 | 6.53 | 290000 | 3.1727 | สำนัก คลัง โยธา
บุคลากร
แนวทางที่ 2 พัฒนาเครื่องใช้สำนักงาน อาคารสถานที่ และองค์กรให้ทันสมัย | 2 | 4.35 | 193000 | 2.1115 | สำนัก คลัง โยธา
แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การบริการประชาชนและการตรวจสอบให้มี | 1 | 2.17 | 155000 | 1.6958 | สำนักปลัดฯ คลัง
ประสิทธิภาพสูงสุด
รวม | 6 | 13.05 | 638000 | 6.98 | -
รวมทั้งหมด | 46 | 100 | 9139645 | 100 | -